高平市2022年第二期数字消费券

发放工作实施方案

（征求意见稿）

按照《晋城市2022年第二期数字消费券发放工作实施方案》要求，为进一步激发消费潜力、稳定经济增长，决定在我市启动第二期数字消费券发放工作，特制定实施方案如下。

一、发放主题

“晋情消费·乐购高平”

二、发放原则

坚持公开、公平、公正、安全、高效的发放原则，采取“政府补贴、平台支持、商户让利”组合方式，以数字消费券方式向消费者发放，开展促消费系列活动，刺激消费增长，提升消费品质，促进服务业提质增效和全市经济高质量发展。

- 活动时间

2022年9月20日-10月31日。

具体将结合我市消费市场实际，聚焦节假日和消费旺季，多轮次滚动发放。

- 活动投入

全市发券总规模2820万元。其中省级配套资金1140万元，我市资金1680万元。用于发放商业零售券、住宿餐饮券和“爱心消费券”。其中“爱心消费券”需资金159.2万元，其余资金原则上按零售通用券1260.8万元、住餐文旅券800万元、数码家电券400万元、加油券200万元进行分类投放，视核销情况和市场反映可以灵活调整。

五、发放平台

- 根据《晋城市2022年第二期数字消费券发放工作实施方案》有关发放平台的要求，结合近期省、晋城市及我市第一期发放消费券选择平台，本次数字消费券（除“爱心消费券”外）发放选择中国银联股份有限公司山西分公司云闪付APP平台，并签订合作协议，确保我市数字消费券资金安全、发放高效有序。

因第一、二期“爱心消费券”由高平农商银行发放，本次“爱心消费券”继续选择高平农商银行发放。

六、发放及使用范围

（一）领取对象

凡在高平市消费的个人均可领取，可在我市列入核销范围内的商户使用。

（二）使用范围

参加本次活动的商户主要为商业零售、住餐文旅等领域重点企业，交易地、经营地必须在高平市辖内，列入社会失信名单的商户不得参与本次活动。对于满足条件但未被列入核销范围的商户，由我市工信部门审核后，通知消费券发放平台纳入核销范围。

七、活动内容

（一）商业零售数字消费券

重点面向商业零售、数码家电、成品油、住餐等行业，有选择地进行投放，也可根据实际扩大到与民生息息相关受疫情影响较重的其他行业，合理确定发放轮次、选择配置标准，提高核销效率。鼓励支付平台和商业企业投入一定资金，叠加开展折扣让利活动。数字消费券不得分单交易，不得刷空单核券,不得用于充值储值卡。

商业零售、住餐文旅数字消费券设置共4类12个券种，具体配置标准如下：

| 券 种 | 行 业 | 券种 | 带动比（倍） |
| --- | --- | --- | --- |
| 零售通用券 | 零 售 | 满50元减10元 | 5 |
|  |  | 满200元减40元 | 5 |
| 加油券 | 成品油零售 | 满100元减20元 | 5 |
|  |  | 满200元减40元 | 5 |
|  |  | 满300元减60元 | 5 |
| 数码家电券 | 家 电 | 满600元减120元 | 5 |
|  |  | 满3000元减300元 | 10 |
|  |  | 满5000元减500元 | 10 |
|  |  | 满10000元减1000元 | 10 |
| 住餐文旅券 | 住宿餐饮 | 满50元减10元 | 5 |
|  |  | 满200元减40元 | 5 |
|  |  | 满500元减100元 | 5 |

- 爱心消费券

- 按照每人1000元的标准向登记在册特困人员救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放“爱心消费券”；发放对象以我市民政部门和乡村振兴部门提供的名单为准，由市工信局牵头组织发放工作，市民政和乡村振兴部门及各乡镇（街道）负责指导帮助各自使用对象领取、使用消费券。

- 八、发放时间及进度安排

- （一）零售通用券、加油券、数码家电券、住餐文旅券。发放活动于2022年9月20日至10月31日开展，活动拟分四轮进行。每轮投放时间为发券日上午10:00，票券有效期当天23：59分有效，单活动周期，单用户限3次领取机会。

- 第一轮发放时间：9月20日至9月30日。拟发放680.8万元，其中零售通用券330.8万元、住餐文旅券200万元、数码家电券100万元、加油券50万元。

- 第二轮发放时间：10月1日至10月10日。拟发放680万元，其中零售通用券330万元、住餐文旅券200万元、数码家电券100万元、加油券50万元。

- 第三轮发放时间：10月11日至10月20日。拟发放650万元，其中零售通用券300万元、住餐文旅券200万元、数码家电券100万元、加油券50万元。

- 第四轮发放时间：10月21日至10月31日。拟发放650万元，其中零售通用券300万元、住餐文旅券200万元、数码家电券100万元、加油券50万元。

- （二）爱心消费券。2022年9月25日前资金发放到位，10月30日前各使用对象核销完毕。

九、信息报送和绩效评价

消费券发放活动结束后两周内形成数据统计与分析报告，并将数据统计与分析报告上报市政府及晋城市商务局。

活动结束后，工信部门要对支付平台交易数据及补贴资金使用情况进行审核(可委托第三方机构)，抽查数据记录不低于10%；重点复核发放范围、数字消费券覆盖率、退货退券情况、核销情况、直接带动比等，对财政补贴资金实施效果、存在问题及建议等，及时总结分析，形成绩效评价报告和工作总结。

十、相关要求

（一）提高政治站位。发放数字消费券是晋城市及高平市委、市政府践行稳经济、保增长、惠民生要求，进一步加速经济回暖复苏，激发市场活力，释放消费潜力，助推服务业加快恢复发展和市场主体倍增的具体举措。各乡镇（街道）和市直相关单位要高度重视，明确职责，密切配合，抓好落实，把政策红利真正落实到消费者和实体商户。

（二）加强组织领导。成立市政府分管领导为组长，市直相关部门分管领导和各乡镇（街道）为成员的高平市2022年第二期数字消费券发放工作专班，统筹推进数字消费券发放工作。

工作专班办公室设在市工信局，负责统筹协调指导全市数字消费券的发放、数据统计、效果分析、资金绩效评价等工作。

市委网信办负责活动前后舆情监控。

市发改局负责牵头建设我市信用信息共享平台，协同配合工信等部门依法依规将消费领域相关失信信息推送至晋城市信用信息共享平台。

市公安局负责网络安全风险监管和处理，加大对套取政府资金、违规用券行为主体的打击。

市财政局负责消费券资金筹措、预算下达、绩效评价。

市审计局依照法定职责和法定程序对相关财政资金实施审计监督。

市市场监管局负责商户价格行为的监管和活动期间消费维权工作，加大对侵害消费者权益行为的打击。

市融媒体中心负责组织电视、广播、报纸等媒体，采取多种形式发布消费券投放时间、流程、使用范围等，广泛动员群众参与。

各乡镇（街道）要组织开展好各自辖区消费券发放政策宣传工作，做好氛围营造，确保工作顺利有序开展，取得实效。

（三）加强风险防范。各相关单位要加强消费券资金管理，严格遵守国家法律法规、财政、财务规章制度和财经纪律，保障财政资金安全使用，严防恶意套取财政资金行为。积极配合接受晋城市级财政、商务以及审计、监察等专门监督机构的监督检查、绩效评价。支付平台、参与商户等要自觉接受社会群众和新闻媒体的监督。

（四）加强宣传引导。市融媒体中心要广泛利用各类媒介发布数字消费券投放时间、流程、使用范围等，动员群众广泛参与，形成积极抢券，全民嗨购的浓厚氛围。同时密切关注数字消费券发放过程中产生的舆情动态，及时妥善处理相关问题，做好舆论引导工作。

（五）严肃责任追究。市工信局可委托支付平台组织参与数字消费券活动的商户负责人对活动规则、核销流程等相关内容进行统一培训、集中宣讲。在核销活动过程中，对存在恶意套现、哄抬物价等违法违规行为的商户，发现一户查处一户，取消参与消费券核销资格，并列入黑名单；对于提供虚假信息、进行虚假交易、截留、挪用、骗取、套取补贴资金等违法行为的，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）及相关法律法规规定从严处理，构成违法犯罪的，依法追究刑事责任。